МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ–МАНСИЙСК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ХАНТЫ–МАНСИЙСКА

- ПРИКАЗ

# Об утверждении  плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования на территории города Ханты-Мансийска в 2018–2019 учебном году

от _28.09. 2018                                                                                                         №_723

# На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2018 № 1245 «Об утверждении  плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году», в целях обеспечения организованных мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования и других процедур оценки качества образования на территории города Ханты-Мансийска в 2018–2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования на территории города Ханты-Мансийска в 2018–2019 учебном году  (далее – План мероприятий) согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования и инновационного развития общеобразовательных учреждений (Сычугова З.Р.):

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;

2.2. обеспечить надлежащее исполнение нормативных правовых, инструктивных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам организации и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования (далее – ГИА) и иных процедур оценки качества образования;

2.3. обеспечить корректировку Плана мероприятий в срок до 01 января 2019 года в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;

2.4. обеспечить своевременное предоставление  в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организацию, уполномоченную осуществлять функции Регионального центра оценки информации, информации необходимой для проведения ГИА и иных процедур оценки качества образования, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

2.5. довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных организаций.

3. Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.):

3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;

3.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в разделе «Государственная итоговая аттестация» в срок до 30.10.2018 г.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» (Товстяк Н.О.) обеспечить размещение настоящего приказа на образовательном портале города Ханты-Мансийска в разделе «Государственная итоговая аттестация» в срок до 30.10.2018г.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;

5.2. разработать план мероприятий по подготовке к проведению ГИА и иных процедур оценки качества образования общеобразовательной организации в срок до 25.10.2018г.;

5.3. обеспечить надлежащее	исполнение инструктивных, нормативных правовых документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по вопросам подготовки к проведению ГИА и иных процедур оценки качества образования;

5.4. обеспечить своевременное предоставление в Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» информации необходимой для проведения ГИА и иных процедур оценки качества образования.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела общего образования и инновационного развития общеобразовательных учреждений Сычугову З.Р., директора МКУДО «Центр развития образования» Котельникову Г.Н., директоров общеобразовательных организаций, в части касающейся.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента образования Н.И. Кармазину.

| Директор |  | Ю.М. Личкун |
| --- | --- | --- |

Приложение  к приказу

Департамента образования Администрации

города Ханты-Мансийска

от 28.09.2018 г. № _723

План  мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования на территории города Ханты-Мансийска в 2018–2019 учебном году

Основные направления  плана  мероприятий:

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2018 году;

2.  Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, и организаций, функционирующих в сложных социальных условиях, по результатам ГИА в 2018 году;

3. Нормативно–правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

6.Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

7.Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

8.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

Условные обозначения:

- ГИА – государственная итоговая аттестация;

- ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования;

- ГИА-11- ГИА по образовательным программам среднего общего образования;

- ЕГЭ – единый государственный экзамен;

- ОГЭ – основной государственный экзамен;

- ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

- РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;

- Минобрнауки России (Минпросвещения России) – Министерство образования и науки Российской Федерации (Министерство просвещения Российской Федерации);

- Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

- ФГБНУ «ФИПИ» – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

- ФГБУ «ФЦТ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

- Департамент – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Обрнадзор Югры – Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции регионального центра обработки информации;

- ДО – Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;

- ЦРО – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования»;

- ОО –   общеобразовательные организации;

- УМО – учебно-методическое объединение;

- ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

- ВПР – Всероссийские проверочные работы;

- НИКО – национальные исследования качества образования;

- ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- РГЭК – Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- РПК – региональные предметные комиссии;

- КК – конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п |  |  | Направление мероприятий | Сроки | ответственные исполнители/действия по реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДО | ЦРО | ОО |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году |  | август 2018 | обеспечение анализа проведения ГИА в МО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов по итогам ГИА–9 и ГИА–11, принятие управленческих решений | подготовка статистического анализа проведения ГИА в МО, подготовка аналитических материалов по итогам ГИА–9 и ГИА–11 | обеспечение анализа проведения ГИА в ОО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов, принятие управленческих решений |
| 1.2. |  | Использование аналитических отчётов о работе региональных предметных комиссий ХМАО – Югры по учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в работе городских методических служб |  | в течение года | использование аналитических отчётов о работе региональных предметных комиссий ХМАО – Югры по учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в работе городских методических служб | использование аналитических отчётов о работе РПК ХМАО – Югры по учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в работе городских педагогических сообществ | использование аналитических отчётов о работе РПК ХМАО – Югры по учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в работе школьных методических объединений, педагогов ОО, в том числе для формирования подготовки выпускников к ГИА |
| 1.3. |  | Использование статистическо-аналитических отчетов о работе КК ХМАО-Югры в работе педагогов ОО, городских педагогических сообществ, муниципальных методических служб |  | в течение года | использование статистическо-аналитических отчетов о работе КК в работе муниципальных методических служб | использование статистическо-аналитических отчетов о работе КК в работе городских педагогических сообществ | использование статистическо-аналитических отчетов о работе КК в работе педагогов ОО, школьных методических объединений |
| 1.4. |  | Представление итогов проведения ГИА–9 и ГИА–11 2018 года на совещании с представителями муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов в 2018 году (досрочный, основной, дополнительный период ГИА) (далее – Совещание) |  | октябрь 2018 | Участие в Совещании регионального уровня, подготовка и проведение городского Совещания по итогам ГИА, принятие управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году | подготовка и участие в городском Совещании по итогам ГИА, направление предложений | участие в городском Совещании по итогам ГИА, направление предложений, принятие управленческих решений |
| 1.5. |  | Участие в Координационном Совета по обеспечению и проведению ГИА–9 и ГИА–11 на территории ХМАО-Югры в 2018 году (далее – Совет) в заседании, ознакомление с материалами Совета, исполнение решений; Региональной конференции по оценке качества образования (далее – Конференция) |  | Октябрь-ноябрь 2018 | исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне Департамента образования, участие членов в заседании Совета; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся | исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне ЦРО; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся | исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне ОО; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Подготовка статистики основных результатов участников ГИА 2018 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ в общеобразовательных организациях города Ханты–Мансийска |  | ноябрь – декабрь 2018 | использование статистической информации для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты на уровне города, размещение статистической информации на образовательном портале города | подготовка статистики основных результатов участников ГИА 2018 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ в общеобразовательных организациях города Ханты–Мансийска, размещение статистической информации на сайте ЦРО | использование статистической информации педагогическими работниками, методическими службами, в том числе для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и корректировки учебных планов и программ |
| 1.7. |  | Использование информационного статистико–аналитического сборника «Статистико–аналитический отчет по результатам ЕГЭ в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре за 2018 год» для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования |  | в течение года | использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне города, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО | использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, принятие мер, использование решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО |
| 1.8. |  | Использование информации сборника «Содержательный анализ по результатам итогового сочинения (изложения)» для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования |  | август-октябрь 2018 | использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин «русский язык» и «литература» по уровням: основного общего и среднего общего образования | использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) городскими педагогическими сообществами для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин «русский язык» и «литература» по уровням: основного общего и среднего общего образования | использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин «русский язык» и «литература» по уровням: основного общего и среднего общего образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО |
| 1.9. |  | Представление итогов проведения ГИА–9 и ГИА–11 2018 года в отчёте социально–экономического развития города Ханты–Мансийска в 2018 году |  | сентябрь декабрь 2018 | формирование информации об итогах проведения ГИА–9 и ГИА–11 2018 года для внесения сведений в отчёт социально–экономического развития города Ханты–Мансийска в 2018 году |  |  |
| 2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году на территории города Ханты-Мансийска (далее – Система сопровождения, Комплекс мер) |  | сентябрь октябрь 2018 года | реализация Системы сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся | реализация Системы сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся | реализация Системы сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся |
| 2.2. |  | Участие в повышении квалификации педагогических и руководящих работников ОО по дополнительным профессиональным программам: «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством образовательной деятельности (для руководителей)»; «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся (для методистов, заместителей руководителей)»; «Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества подготовки обучающихся в педагогической деятельности (для учителей-предметников)»; «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами» |  | Сентябрь 2018 года – август 2019 года | создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся | создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся | обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации |
| 2.3. |  | Участие в общественно-профессиональном обсуждении вопросов по повышению качества преподавания УМО в системе общего образования ХМАО-Югры |  | в соответствии с планом заседаний регионального УМО на 2019 год | создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне | создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов | апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ОО, выполнение рекомендаций регионального УМО |
| 2.4. |  | Участие в обсуждении актуальных вопросов посредством информационно-методических ресурсов УМО |  | 2018-2019 учебный год | организация обеспечения участия педагогических сообществ ОО города в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО | организация участия педагогических сообществ ОО города в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе городских педагогических сообществ | обеспечение условий деятельности школьных методических объединений и функционирования информационного ресурса профессионального общения и обмена педагогическим опытом на уровне ОО |
| 2.5. |  | Использование комплектов экзаменационных материалов по учебному предмету «родной язык и родная литература» для проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | сентябрь 2018 года-февраль 2019 года | организация работы по обеспечению условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО | обеспечение условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО | обеспечение условий использования комплектов экзаменационных материалов на уровне ОО |
| 2.6. |  | Использование диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (итоговый контроль), 8 класс по учебным предметам «информатика и ИКТ», «география», «химия», «биология» |  | апрель 2019 года | организация работы по обеспечению условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО | обеспечение условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО | обеспечение условий использования диагностического инструментария на уровне ОО |
| 2.7. |  | Использование диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений, 11 класс по учебным предметам: «русский язык», «математика», «обществознание», «физика», «биология», «история» |  | март - апрель 2019 год | организация работы по обеспечению условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО | обеспечение условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО | обеспечение условий использования диагностического инструментария на уровне ОО |
| 2.8. |  | Использование в работе информации сборника «Информационно-аналитические сборники по результатам ГИА-9, ГИА-11 в ХМАО - Югре за 2019 год» |  | сентябрь 2019 года | использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне МО | использование информации сборника в части касающейся | использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей- предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ |
| 2.9. |  | Проведение ГИА–9 и ГИА–11 на территории города Ханты-Мансийска в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году |  | август-сентябрь 2018 | обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Ханты-Мансийска в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников | проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Ханты-Мансийска в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников | проведение ГИА-9 и ГИА- 11 на территории города Ханты-Мансийска в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников |
| 2.10. |  | Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного образования в ОО города Ханты-Мансийска, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в 2018 году и на плановый период до 2020 года (далее - Комплекс мер) |  | по отдельному плану, утвержденному приказом Департамента от 26.04.2018 № 551 | реализация Комплекса мер на уровне МО в части касающейся | реализация Комплекса мер на уровне МО в части касающейся | реализация Комплекса мер на уровне ОО в части касающейся |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Участие в реализации региональных программ повышения качества образования, в части касающейся (далее-Программ) |  | январь–август 2019 года | участие в реализации Программ на уровне МО в части касающейся | участие в реализации Программ на уровне МО в части касающейся | участие в реализации Программ на уровне ОО в части касающейся |
| 2.12. |  | Участие в рамках совместного проекта с АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой форме программ повышения квалификации для учителей- предметников «Технология подготовки школьников к ГИА по предмету с использованием модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!» («русский язык», «математик», «физика», «химия», «обществознание», «история», «география», «информатика и ИКТ», «биология», «литература») |  | сентябрь 2018 - март 2019 года | организация создания условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся | создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся | обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации |
| 2.13. |  | Участие в рамках совместного проекта с АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой форме программ повышения квалификации по технологии подготовки к ГИА по учебному предмету «иностранные языки» (английский язык) |  | сентябрь 2018 - март 2019 года | организация создания условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся | создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся | обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации |
| 2.14. |  | Участие в реализации программ повышения квалификации «Проектирование и развитие системы выявления, сопровождения и развития талантливых школьников и индивидуально-психологического сопровождения одаренных обучающихся на уровне образовательной организации» |  | сентябрь 2018 года - апрель 2019 года | организация создания условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации, в части касающейся | создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации, в части касающейся | обеспечение участия педагогов и руководителей 00 в курсах повышения квалификации |
| 2.15. |  | Использование методического обеспечения реализации проекта поддержки ОО, функционирующих в сложных социальных условиях |  | сентябрь 2018 года - май 2019 года | обеспечение условий использования на уровне МО в части касающейся | обеспечение условий использования на уровне МО в части касающейся | обеспечение условий использования на уровне ОО в части касающейся |
| 2.16. |  | Использование методического обеспечения реализации проекта поддержки ОО с низкими образовательными результатами в форме: - телекоммуникационного проекта «Проектирование новых технологий, направленных на повышение качества образования»; школы методистов но вопросам оценки эффективности урока в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования; сборника лучших практик проектирования заданий по оценке метапредметных результатов обучающихся; методических рекомендаций для ОО с низкими образовательными результатами по оценке эффективности управления реализации ФГОС начального и основного общего образования |  | сентябрь 2018 года - май 2019 года | обеспечение условий использования в части касающейся | обеспечение условий использования в части касающейся | обеспечение условий использования в части касающейся |
| 2.17. |  | Использование методического обеспечения реализации проекта подготовки ОО, имеющих необъективные результаты ВПР 2018 года (приложение к «дорожной карте») |  | сентябрь 2018 года — май 2019 года | обеспечение условий использования в части касающейся | обеспечение условий использования в части касающейся | обеспечение условий использования в части касающейся |
| 2.18. |  | Использование методических рекомендаций для преподавателей по учебным предметам естественно-научного цикла по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (на основе результатов ВПР, НИКО, региональных диагностических работ, ГИА) по учебным предметам «физика», «биология», «география», «химия», в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями |  | сентябрь 2018 | обеспечение условий использования в части касающейся | обеспечение условий использования в части касающейся | обеспечение условий использования в части касающейся |
| 2.19. |  | Участие в проведении мониторинга «зон риска» по результатам проведения ГИА в 2019 году |  | июль сентябрь 2019 года | предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, организация разработки планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне МО | сбор информации и направление в установленный срок | предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, реализация планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО |
| 2.20. |  | Участие в мониторинге реализации программ повышения качества образования ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  | август 2019 года | предоставление сведений о программах повышения качества ОО в части касающейся |  | предоставление сведений о программах повышения качества ОО и полученных результатах |
| 2.21. |  | Участие в конкурсе образовательных программ «Современная школа 2019», направленного на изучение и распространение опыта ОО, использующих новые методы обучения и воспитания |  | июль - август 2019 года | обеспечение условий для участия ОО в Конкурсе в части касающейся | обеспечение условий для участия ОО в Конкурсе в части касающейся | участие в Конкурсе |
| 2.22. |  | Участие в межрегиональном семинаре по вопросам развития системы оценки качества образования в рамках августовского совещания |  | август 2019 года | участие в Семинаре, представление опыта работы на площадках Семинара | участие в Семинаре, представление опыта работы на площадках Семинара | участие в Семинаре, представление опыта работы на площадках Семинара |
| 2.23. |  | Участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО - Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу |  | сентябрь 2018 - август 2019 | участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно- профессиональной экспертизы в образовании ХМАО - Югры на уровне МО | участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно- профессиональной экспертизы в образовании ХМАО - Югры на уровне МО | организация участия педагогических работников в общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО - Югры |
| 2.24. |  | Информирование и просвещение педагогического сообщества города о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее - РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО - Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Югры «Школлеги» |  | август 2018 года — август 2019 года | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы |
| 2.25. |  | Участие в мониторинге учебно-методических комплексов, используемых в ОО при подготовке обучающихся к ЕГЭ |  | январь - май 2019 года | участие в Мониторинге в части касающейся | участие в Мониторинге в части касающейся | участие в Мониторинге, в части касающейся |
| 2.26. |  | Информирование и просвещение педагогического сообщества города о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее - РФ), лучших практиках 00 РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО - Югры, на официальном сайте ИРО (www.iro86.ru) |  | август 2018 года - август 2019 года | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО |
| 2.27. |  | Участие в международных, федеральных и региональных оценочных процедур в ОО, реализующих образовательные программы общего образования на территории города Ханты-Мансийска |  | по отдельному плану, утвержденному приказами Департамента | обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур | обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения | участие 00 в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур |
| 3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11 Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение приказов по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году, с учетом изменений на федеральном уровне |  |  | Согласно циклограмме приказов, 2018– 2019 учебный год | разработка и утверждение приказов, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9 | участие в разработке приказов, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9 | обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, ДО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 - 2019 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в соответствии с правовыми актами Департамента образования |
| 3.2. | Подготовка предложений по внесению изменений, совершенствованию инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2019 году |  |  | октябрь 2018 года - май 2019 года | организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2019 году | участие в организации и обеспечении исполнения, осуществлении контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2019 году | исполнение инструкций, иных инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2019 году |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участие во внесении изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования, приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, ХМАО - Югры в области образования |  |  | август 2018 года - май 2019 года | внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО | внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, Департамента образования | внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, Департамента образования |
| 3.4. | Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными образовательными организациями «Поставщиками сведений» на 2018 - 2019 учебный год |  |  | ноябрь 2018 года | информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ), (МОУО) | информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ), (МОУО), (ОО) | информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) (ОО) |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018- 2025 годы» |  |  | август–декабрь 2018 года январь-июль 2019 года | распределение финансовых средств планирование расходов и составление проекта сметы расходов |  |  |
| 4.2. | Реализация средств субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | август 2018 — декабрь 2019 года | планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента |  | планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в ДО |
| 4.3. | Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий |  |  | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года | организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 |  | обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  | сентябрь 2018 года - май 2019 года | создание условий для участия педагогов и руководителей ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году | организация участия педагогов и руководителей ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году | обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес ЦРО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |
| 5.2. | Участие в повышении квалификации экспертов и председателей РПК ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на федеральном и региональном уровнях |  |  | года - апрель 2019 года | создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся | организация участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся | создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся |
| 5.3. | Участие в формировании кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  | октябрь 2018 года - май 2019 года | контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году | подготовка кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году | формирование кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Создание условий для участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях (семинарах, вебинарах и др.) ФГБНУ «ФИПИ» в части касающейся |  |  | по отдельному плану ФГБНУ «ФИПИ» сентябрь 2018 года – май 2019 года | создание условий для участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» в части касающейся | организация участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» в части касающейся | направление педагогических работников, претендующих на выполнение государственной обязанности в качестве эксперта РПК из ОО на обучение в ФГБНУ «ФИПИ» |
| 5.5. | Участие в мероприятиях по представлению передового опыта по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 в городе Ханты-Мансийске на межрегиональном и всероссийском уровне |  |  | август 2018 года – август 2019 года | участие в мероприятиях по представлению опыта | участие в мероприятиях по представлению опыта | участие в мероприятиях по представлению опыта |
| 6. Организационно–технологическое сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной периоды дополнительные (сентябрьские) сроки проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), устную часть русского языка (ГИА-9) |  | по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | контроль за формированием, корректировкой и ведением РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА | формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА на уровне МО | формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА на уровне ОО |
| 6.2. |  | Участие в разработке положений о деятельности ГЭК, РГЭК |  | ноябрь декабрь 2018 года | контроль за направлением в Департамент предложений в положения о деятельности ГЭК, РГЭК, в части касающейся | направление в Департамент образования предложений от ОО в положения о деятельности ГЭК, РГЭК, в части касающейся | направление в ЦРО предложений в положения о деятельности ГЭК, РГЭК, в части касающейся |
| 6.3. |  | Участие в разработке положений о деятельности РПК, КК |  | декабрь 2018 года | контроль за направлением в ИРО предложений в положения о деятельности РПК, КК, в части касающейся | направление в ИРО предложений в положения о деятельности РПК, КК, в части касающейся | направление в ЦРО предложений в положения о деятельности РПК, КК, в части касающейся |
| 6.4. |  | Участие в формировании персональных составов ГЭК, РГЭК, РПК, КК |  | декабрь 2018 года | контроль за согласованием и направлением в ИРО предложений в персональные составы ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся | согласование и направление в ИРО предложений в персональные составы ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся | направление в ЦРО предложений в персональные составы ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся ОО; направление в предложений по персональным составам ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся (государственные ОО) |
| 6.5. |  | Участие в организационно-техническом, технологическом, информационно-методическом обеспечении деятельности комиссий в 2018 - 2019 учебном году, в 2019 году (ГЭК, РГЭК, РПК, КК) |  | август 2018 года - декабрь 2019 года | контроль за согласованием и организацией направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК | согласование и организация направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК | согласование и обеспечение направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК |
| 6.6. |  | Разработка и утверждение организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 — 2019 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9 |  | сентябрь 2018 декабрь 2019 года | контроль за организацией и проведением ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО | участие в организации и проведении ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО | Распределение участников ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами проведения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |
| 6.7. |  | Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году |  | ноябрь 2018 года, февраль, май 2019 года | обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, МОУО, организацией общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении) | организационное и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году | подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения)в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения) |
| 6.8. |  | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен), приобретение резервных токенов для членов ГЭК |  | сентябрь декабрь 2018 года | контроль за направлением предварительной информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ | направление предварительной информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ |  |
| 6.9. |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА- 9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ |  | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями города, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре | подготовка и направление писем | осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями города, Управлением Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре (территориальные структуры) |
| 6.10 |  | Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в РПК и КК (далее - Тестирования) |  | по отдельному графику Рособрнадзора, ПАО «Ростелеком» | контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком») | проведение нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком») | проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, ПАО «Ростелеком») |
| 6.11 |  | Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  | сентябрь 2018 года- декабрь 2019 года | межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ЦРО, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент) | межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ЦРО; организация работы системы видеонаблюдения, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент) | межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, институциональный уровень) |
| 6.12 |  | Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности |  | сентябрь 2018 -декабрь 2019 года | соблюдение информационной безопасности | соблюдение информационной безопасности | соблюдение информационной безопасности |
| 6.13 |  | Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее - лица с ОВЗ) в 2019 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2018 - 2019 учебному году |  | сентябрь 2018-декабрь 2019 года | обеспечение создания условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования | обеспечение создания условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования | создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ |
| 6.14 |  | Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: - формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; - организация работы регионального ситуационного центра (далее - СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2019 году. |  | сентябрь- октябрь 2018 года; декабрь 2019 года; апрель — октябрь 2019 года | контроль за организацией работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | организация работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями |
| 6.15 |  | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  | ноябрь 2018 года - март 2019 года | содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА | содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА | содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА |
| 6.16 |  | Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА |  | ноябрь 2018 года - ноябрь 2019 года | предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки | предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки, в части касающейся | предоставление информации в ДО, ЦРО по запросу в установленные сроки |
| 6.17 |  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА |  | сентябрь-декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии с графиком формирования РИС ГИА | Контроль за согласованием и направлением списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА муниципального уровня | согласование и направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА муниципального уровня | формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА уровня ОО |
| 6.18. |  | Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами |  | сентябрь- декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии с расписанием ГИА, утвержденны м приказами Минобрнауки РФ, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ» | контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами | своевременное ознакомление ОО с полученными результатами участниковГИА-9 и ГИА-11 | ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19. |  | Организация и обеспечение участия в проведении апробации (федерального уровня) по технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ. Организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне |  | 2018-2019 учебный год | контроль за проведением апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ | участие в организации проведения апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ | участие в апробации новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период апробации новым технологиям (в том числе государственные ОО) |
| 6.20. |  | Разработка КИМ, спецификации, критериев оценивания, шкалы пересчета первичного балла по выполнению экзаменационных работ по учебному предмету «родной язык и литература» для проведения ГИА в 2019 году |  | февраль - март 2019 года | составление заявки на потребность в КИМ, направление заявки в ИРО о количестве ЭМ по учебному предмету «родной язык и литература» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для проведения ГИА в 2019 году | направление заявки на потребность в КИМ, направление заявки в ИРО о количестве ЭМ по учебному предмету «родной язык и литература» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для проведения ГИА в 2019 году | формирование заявки для заказа ЭМ по учебному предмету «родной язык и литература» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для проведения ГИА в 2019 году |
| 6.21. |  | Участие в апробации технологий проведения ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня) |  | в соответствии с графиком проведения апробаций | участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся | участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся | участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА–9 и ГИА–11 Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в реализации комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА в 2019 году, в том числе через средства массовой информации (далее - План) |  |  | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | контроль за проведением мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся | участие в проведении мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся | проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 - 2019 году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся |
| 7.2. | Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, предоставление результатов после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами |  |  | в соответствии с Порядком проведения ГИА | контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации | Своевременное информирование участников в ППЭ, ОО, предоставление информации в части касающейся | получение информации, направленной из ДО, ЦРО, РЦОИ в ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА |
| 7.3. | Участие в реализации медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2019 году |  |  | сентябрь декабрь 2018 года | организация информирования на официальном сайте ДО, ЦРО, ОО, в том числе лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | организация информирования на официальном сайте ЦРО, ОО, в том числе лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | организация информирования на официальных сайтах, в том числе на родительских собраниях, встречах (другие формы) родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности |
| 7.4. | Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности |  |  | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года | наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ на официальном сайте ДО | наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ на официальном сайте ЦРО | наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ на официальных сайтах ОО |
| 7.5. | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | организация работы телефонов «горячей линии» ОО |
| 7.6. | Взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СМИ) муниципального уровня |  |  | сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года, в том числе в соответствии с медиапланом по информационному сопровождению | Организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | Организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в части касающейся | Организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, организация работы школьных СМИ |
| 7.7. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  | сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | Организация проведение городских совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, контроль за проведение в ОО собраний ученических коллективов, иных мероприятий | участие в организации проведения в ОО, городских совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов в части касающейся | организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2018- 2019 учебном году |  |  | 2019 года | контроль за проведением родительских собраний, встреч с общественностью | участие в проведении родительских собраний, встреч с общественностью в части касающейся | организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью |
| 7.9. | Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  | январь — май 2019 года | контроль за распространением печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ |
| 7.10 | Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов |  |  | сентябрь 2017 года - май 2018 года | контроль за организацией и проведением акций на городском уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА | участие в организации и проведение акций на городском уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА в части касающейся | обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флсш- мобах, посвященных вопросам ГИА |
| 7.11 | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  | сентябрь 2018 года - май 2019, октябрь 2019 года | контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО | Мониторинг проведения мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |
| 7.12 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам |  |  | сентябрь 2018 года - май 2019 года | контроль за обеспечением организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов | Мониторинг обеспечения организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов | сопровождение участников ГИА-9 и Г'ИА- 11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы |
| 7.13 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников |  |  | 2019 года | контроль за обеспечением организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11, учителей предметников | Мониторинг обеспечения организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11, учителей предметников | сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11, учителей- предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы |
| 7.14 | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | сентябрь 2018 года - май 2019 года | контроль за внедрением, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА»; - «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», «100 баллов для Победы» | Организационное и техническое сопровождение | применение, новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА»; - «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», «100 баллов для Победы!» |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА–9 и ГИА–11 Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |  | сентябрь 2018 года — май 2019 года | обеспечение контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 на уровне МО | участие в организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 на уровне МО в части касающейся | обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года | обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных мероприятиях | участие в подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных мероприятиях в части касающейся | обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА- 11, участие в контрольных мероприятиях |
| 8.3. | Организация мониторинга и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной периоды и дополнительные (сентябрьские) сроки, итогового сочинения (изложения) |  |  | август 2018 года декабрь 2019 года | контроль за организацией и обеспечением предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников, отнесенных к категориям «зон риска» | организация и обеспечение предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников, отнесенных к категориям «зон риска» в части касающейся | обеспечение проведения анализа и предоставления сведений в МОУО об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения) участников, отнесенных к категориям «зон риска» |
| 8.4. | Проведение заседаний Координационного Совета по обеспечению и проведению ГИА на территории города Ханты-Мансийска в 2019 году (далее Координационный совет) |  |  | май, 2019 года | организация и проведение Координационного совета | организация и участие в заседаниях Координационного совета | участие в заседаниях Координационного совета |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Участие в обсуждении проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, включая проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2018 (2019) на совещании руководителей МОУО, заместителей глав МО по социальным вопросам, руководителей государственных ОО, Координационном совете |  |  | август ноябрь 2018 года, август - ноябрь 2019 года | участие в обсуждении: - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году. - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости). - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн- наблюдателей при проведении ГИА, - рассмотрение вопросов с руководителями ОО: о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с ДО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ДО, ОО в течение учебного года). | участие в обсуждении: - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году. - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости). - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн- наблюдателей при проведении ГИА, - рассмотрение вопросов с руководителями ОО: о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с ДО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ДО, ОО в течение учебного года) в части касающейся | обсуждение в педагогических коллективах ОО: - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018года(при необходимости), - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на Повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн- наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями 00: - о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с ДО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ОО, в течении учебного года) |
| 8.6. | Участие в Региональной конференции по оценке качества образования (далее - Конференция) |  |  | ноябрь 2019 года | участие в секциях Конференции | участие в секциях Конференции | участие в секциях Конференции |
| 8.7. | Проведение заседаний Координационного Совета по обеспечению и проведению ГИА на территории ХМАО - Югры в 2019 году (далее Координационный совет) (постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2010 № 125-п) |  |  | октябрь 2018 года; май, октябрь 2019 года | участие в заседаниях Координационного совета | участие в заседаниях Координационного совета | участие в заседаниях Координационного совета |